## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES-MG |  |  |  | Data: 05/07/2022
ENDEREÇO: Rua Alzira de Souza Lima – Bairro: Jardim Nova Esperança |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
CIDADE: Perdões-MG |  |  |  | ( ) DIRETA |  | ( ) INDIRETA
OBRA: Reestruturação da cobertura metálica na quadra poliesportiva no Bairro Palestina | [5 empty] | BDI: 29,30%
ITEM | CÓDIGO | DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO | UN | QUANT | P. UNIT | P. UNIT C/ BDI | TOTAL ( R$ )
1 | ORÇAMENTOS | ESTRUTURA E COBERTURA METALICA
1.1 | MEDIA DE ORÇAMENTOS DO MERCADO | Desmontagem total das telhas, terças e contraventos da estrutura existente. Refazer com materiais novos especificados no projeto, cinco módulos de tesoura danificadas por vício de execução. Remontagem total de toda estrutura. Fabricação e montagem de 4 módulos completos, composto de 8 pilares e 4 tesouras. Vigamento lateral. Contarventamento lateral e vertical. Instalações de calhas com comprimento total de 70 metros na chapa 14 C-80. | serv. | 1 | 151843.2586 | 196333.3334 | 196333.3334
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 196333.3334
Reestruturação da cobertura de quadra poliesportiva. Execução de serviços e fornecimento de materiais necessários para execução do objeto licitado.
MÁRCIA RESENDE FREIRE
Diretorade Departamento de Engenharia
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES
ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça 1° de Junho, 103 - Centro - Fone: (35)3864-7222 Fax: (35)3864-7233

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdões-MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: R$196.333,33
OBRA: Reestruturação da cobertura metálica na quadra poliesportiva |  |  | LOCAL: Rua Alzira de Souza Lima – Bairro: Jardim Nova Esperança
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | orçamentos | ESTRUTURA E COBERTURA METALICA | Físico % | 100% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 196333.3334 | 98166.6667 | 98166.6667
Físico %
Financeiro
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 196333.3334 | 98166.6667 | 98166.6667 |  | 196333.3334
Observações:
MÁRCIA RESENDE FREIRE - DIR.DEP.DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES
ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça 1° de Junho, 103 - Centro - Fone: (35)3864-7222 Fax: (35)3864-7233