## PLANILHA
PREFEITURA / INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES | [5 empty] | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Reforma construção laje maciça Praça Adalberto Alves Pereira | [5 empty] | DATA: 21/09/2022 | ISS: 3,00%
LOCAL: Praça Adalberto Alves Pereira, Bairro: Caridade, Cidade: Perdões/MG
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 Mês |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
BDI Proposto: | [6 empty] | 29.38%
PLANILHA ORÇAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT.(S/ BDI) | VALOR UNIT.(C/ BDI) | VALOR (R$)
PALCO
1.1 |  | LAJE MACIÇA |  |  |  |  | 50061.5098
1.1 | SINAPI 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 19.98 | 651.43 | 842.8201 | 16839.5463
1.2 | SINAPI 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 101 | 15.82 | 20.4679 | 2067.2595
1.3 | SINAPI 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 398 | 15.47 | 20.0151 | 7966.0042
1.4 | SINAPI 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 491 | 14.9 | 19.2776 | 9465.3114
1.5 | SINAPI 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 384 | 13.47 | 17.4275 | 6692.1546
1.6 | SINAPI 92526 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 133.2 | 40.8 | 52.787 | 7031.2337
TOTAL | [6 empty] | 50061.5098
OBSERVAÇÕES:
Os valores dos itens acrescentados foram retirados das planilhas SINAPI do mês 06/2022 e SETOP mês 06/2022 com desoneração.
Lucas Carvalho Souza
CREA: 239463/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E URBANISMO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdões-MG |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 50061.5098
OBRA: Reforma construção laje maciça Praça Adalberto Alves Pereira |  |  | LOCAL: Praça Adalberto Alves Pereira, Bairro: Caridade, Cidade: Perdões/MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 01 mês
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1.0 |  | LAJE MACIÇA | Físico % | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 50061.5098 | 50061.5098
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 50061.5098 | 50061.5098
Perdões /MG, 21 de setembro de 2022.
LUCAS CARVALHO SOUZA
CREA: 239463/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E URBANISMO

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES ESTADO DE MINAS GERAIS Praça 1º de Junho, 103- Centro - CEP:37260-000 - Perdões / MG - Fone: (35) 3864-7222
TABELAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Composição 01 | Serviço: PROTEÇÃO PARA DEMOLIÇÃO DE LAJE MAÇICA. |  |  |  | Unidade: M²
ITEM 1.1.1
Fonte custos: SINAPI 06/2022 (NÃODESONERADO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
SINAPI 43678 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | 1.05 | 83.71 | 87.8955
SINAPI 97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | M2 | 1 | 6.91 | 6.91
SINAPI 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.041 | 19.96 | 0.81836
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.205 | 24.86 | 5.0963
SINAPI 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 2.1667 | 9.09 | 19.6953
SINAPI 88316 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2XMES | 1 | 6.66 | 6.66
|  |  |  | Custo Direto s/ BDI | 127.0755
|  |  |  | Total Geral s/ BDI | 127.0755
TABELAS DE COTAÇÃO DE PREÇO
Composição 03 | Serviço: PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM |  |  |  | Unidade: UNID
ITEM 1.5.1
Fonte custos: SINAPI 01/2022 (desonerado)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
SINAPI 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UNID | 4 | 0.16 | 0.64
SINAPI 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UNID | 1 | 158.4 | 158.4
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.16 | 6.064
|  |  |  | Custo Direto s/ BDI | 165.104
|  |  |  | Total Geral s/ BDI | 165.104
TABELAS DE COTAÇÃO DE PREÇO
Cotação 01 | Serviço: EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) |  |  |  | Unidade: M²
ITEM 1.3.1
Fonte custos: SETOP 10/2021
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
OBR-VIA-160 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 1 | 8.13 | 8.13
|  |  |  | Custo Direto s/ BDI | 8.13
|  |  |  | Total Geral s/ BDI | 8.13
TABELAS DE COTAÇÃO DE PREÇO
Cotação 02 | Serviço: PLACA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 70 X 61 CM, FIXADA TUBO DE METALON |  |  |  | Unidade: UNID
ITEM 1.5.2
Fonte custos: SETOP 10/2021
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
PLA-ALU-050 | FORNECIMENTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H=3,00), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURADO. | UNID | 1 | 183.73 | 183.73
|  |  |  | Custo Direto s/ BDI | 183.73
|  |  |  | Total Geral s/ BDI | 183.73
LUCAS CARVALHO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL